АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2014		   								 №  39

| О подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.03.2014  № 70-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов» и в целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Инкинского сельского поселения в осенне-зимний период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

2) План-график выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

3) Состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

4) Положение о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

2. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к 1 сентября 2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения					         		             Г.Н.Вариводова

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации Инкинского сельского поселения от 11.04.2014 № 39

Мероприятия

по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период

2014-2015 годов

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к работе в ОЗП объектов водоснабжения | до 01.09.2014 | Воронин С.П. |
|  | Подготовка к работе в ОЗП объектов теплоснабжения | до 15.08.2014 | Волшуков В.Н. |
|  | Осуществление контроля за наличием нормативного запаса топлива | постоянно | Вариводова Г.Н |
|  | Предоставление в отдел ЖКХ Администрации района месячных форм отчетности | Весь отчетный период | Галайда С.А. |
|  | Подготовка к работе в ОЗП объектов социальной сферы и жилищного фонда | до 15.08.2014 | Вариводова Г.Н |
|  | Проведение оценки готовности к работе в ОЗП: оформление паспортов, актов готовности объектов социальной сферы | до 15.08.2014 | Галайда С.А. Шевченко О.И. |
|  | Оформление паспортов готовности жилых домов к эксплуатации | до 01.09.2014 | Вариводова Г.Н |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Инкинского сельского поселения

от 11.04.2014 № 39

План-график

выполнения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в зимний отопительный период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обл. бюджет | Район. бюджет | Бюджет поселения | Средства предприятия |  |
| Ремонт котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение допуска котельной к эксплуатации | август |  |  |  |  | Вариводова Г.Н. |
| 2 | Текущий ремонт котельного оборудования | июнь |  |  | 100,00 | 10,0 | Вариводова Г.Н. |
| Ремонт водонапорных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бурение скважин, 14 шт. | июнь |  | 1440656 |  |  | Вариводова Г.Н. |
| 4 | Ремонт водопровода | июль |  |  | 100,00 |  |  |
| Ремонт жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт муниципальных жилых домов | июль-сентябрь |  |  | 100,0 |  | Вариводова Г.Н. |
| Ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Грейдирование | июнь |  |  | 200,0 |  | Вариводова Г.Н. |

Приложение № 3 к Постановлению

Администрации Инкинского сельского поселения от 11.04.2014 № 39

Состав

межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вариводова Галина Николаевна | Глава поселения, председатель комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| 2 | Клышников Алексей Валерьевич | Начальник Томского территориального отдела государственного энергетического надзора Западно-Сибирского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| 3 | Галайда Семен Анатольевич | Ведущий специалист Администрации поселения |
| 4 | Коновалов Геннадий Александрович | Старший водитель пожарной машины (по согласованию) |
| 5 | Воронин Сергей Петрович | Депутат Совета поселения (по согласованию) |
| 6 | Мурзин Александр Георгиевич | Специалист Администрации поселения |
| 7 | Шевченко Оксана Ивановна | Директор МКУ «Инкинский СКДЦ» |

Приложение № 4 к Постановлению

Администрации Инкинского сельского поселения от 11.04.2014 № 39

Положение

о межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов

1.  Межведомственная комиссия по  подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов (далее – комиссия) является совещательным органом, созданным для осуществления согласованных действий органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории  Инкинского сельского поселения по вопросам контроля за ходом подготовки объектов хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения, настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии является:

1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса Инкинского сельского поселения (далее – поселение) к работе в ОЗП;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения плана подготовки хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП;

4. Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в ОЗП объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса поселения, в том числе с выездом на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке  хозяйственного комплекса поселения к работе в ОЗП. Их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в поселении.

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать информацию у органов местного самоуправления поселения информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления поселения и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей органов местного самоуправления поселения и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

2) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным председателем комиссии.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие один из членов комиссии в соответствии с поручением председателя.

Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на комиссии.

10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии или председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

- Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация поселения.

- Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины ее членов.