АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНКИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.05.2015 										№  18

О назначении должностного лица, ответственного за организацию профилактических работ на подтопленных территориях

В соответствии с предписанием №10-Э от 20.05.2015 № 352 Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе, а также  в целях  недопущения осложнения эпидемиологической  обстановки на территориях Инкинского сельского поселения, подвергшихся подтоплению

1. Назначить ответственным за организацию профилактических работ на подтопленных территориях муниципального образования "Инкинское сельское поселение" ведущего специалиста Администрации поселения Галайда Семена Анатольевича.

2. Утвердить план санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на территории Инкинского сельского поселения согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения								Г. Н. Вариводова

Приложение к распоряжению Администрации

Инкинского сельского поселения

от 21.05.2015 № 18

План

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий на территории Инкинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определить объемы, подлежащие дезинфекционной обработке | 22.05.2015 | Вариводова Г.Н. |
| 2. | Подготовить в комиссию ЧС заявку на приобретение дезинфекционных средств | 27.05.2015 | Вариводова Г.Н. |
| 3. | Провести работу по организации дезинфекционных мероприятий: - определить место для хранения дезинфекционных средств; - сформировать бригаду для проведения дезинфекционных мероприятий; - разработать график работ дезинфекцинных бригад; - провести подворный обход дворов с целью разъяснения правил дезинфекции жилых помещений | 27.05.2015 | Галайда С.А. |
| 4. | Провести перепись колодцев | 22.05.2015 | Галайда С.А. |
| 5. | Провести чистку и дезинфекцию колодцев | После паводка | Галайда С.А. |
| 6. | Провести экстренные сплошные дератизационные мероприятия по уничтожению грызунов во всех помещениях | 26.05.2015 | Галайда С.А. |
| 7. | Провести санитарную очистку территории от мусора | В течении 5 дней после паводка | Галайда С.А. |
| 8. | Провести дезинфекции территорий, подвергшихся подтоплению | В течении 5 дней после паводка | Галайда С.А. |