АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2013	 									       № 30

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод

на территории Инкинского сельского поселения в 2013 году

В соответствии с распоряжением Администрации Колпашевского района Томской области от 22.02.2013 № 56 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Колпашевского района в 2013 году и  с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций  в период половодья 2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, сельскохозяйственных объектов независимо от форм собственности и жилых домов к половодью 2013г.

2. Утвердить состав оперативно-хозяйственной паводковую комиссии:

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Вариводова Г.Н. | Председатель комиссии, Глава поселения |
| Мурзин А.Г. | Заместитель председателя комиссии, специалист Администрации поселения |
| ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |  |
| Волшуков В.Н. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Кадошникова И.С. | Заместитель Главы поселения – управляющий делами |
| Воронин С.П. | Депутат Совета поселения (по согласованию) |
| Коновалова Е. В. | Специалист по социальной работе (по согласованию) |
| Пусев А.Н. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию) |

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период 2013 года (приложение № 1).

4. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, мероприятий  по эвакуации населения и животных (приложение № 2).

5. Утвердить план эвакуации населения п. Юрты при прохождении весеннего половодья 2013 года (приложение № 3).

6. Специалисту Администрации поселения А.Г. Мурзину в срок до 27 марта 2013 года подготовить и направить в отдел ГОЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского района донесение о готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод.

6. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Инкинского сельского поселения.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава поселения							     Г. Н. Вариводова

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Инкинского сельского поселения

от  28.02.2013  № 30

План мероприятий

по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период 2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести подворный обход хозяйств, подвергающихся наводнению | март | Вариводова Г.Н. Мурзин А.Г. |
|  | Обеспечить бесперебойную телефонную связь с п. Юрты | апрель-июнь | Ростелеком |
|  | Заключить срочные договора с владельцами маломерных судов для проведения аварийно-спасательных работ | март | Вариводова Г.Н. |
|  | Провести контроль за изготовлением подручных плавсредств населением п. Юрты | до 25.03.2013 | Мурзин А.Г. |
|  | Подготовить и держать в технической готовности транспортные средства для эвакуации населения | март | Волшуков В.Н., Воронин С.П. |
|  | Обеспечить запас продуктов питания и предметов первой необходимости для население п. Юрты | до 1 апреля | ИП Иконов |
|  | Обеспечить необходимым запасом медикаментов жителей д. Юрты | до 1 апреля | Макарова Р.В. |
|  | Подготовить вертолетную площадку | март | Мурзин А.Г. |
|  | Подготовить АС машину и использовать её для откачки паводковых вод | март | Иванов В.В. |
|  | Провести работу с населением по вопросу очистки улиц от снега и пропуску талых вод | март-апрель | Кадошникова И.С. |
|  | Организовать работу по санитарной очистке территорий, с целью недопущения выноса талыми водами бытового и другого мусора в открытые водоемы | до 1 апреля | Мурзин А.Г. |
|  | Подготовить запас ГСМ для проведения аварийно-спасательных работ | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Провести рейд по проверке готовности населения к паводку | 31 марта | Вариводова Г.Н., Мурзин А.Г. |
|  | Составить план-схему размещения жилых домов, улиц и проездов п. Юрты | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Провести заседание оперативно-хозяйственной комиссии с повесткой «О выполнении плана мероприятий по обеспечению безопасности населения в весенний паводковый период» | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | Организовать временное наблюдение за уровнем рек с предоставлением ежедневной информации в отдел ГОЧС и БН Администрации Колпашевского района | с 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
|  | В период паводка организовать круглосуточное дежурство в п. Юрты | с 1 апреля | Вариводова Г.Н. |

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Инкинского сельского поселения

от  28.02.2013  № 30

СОСТАВ

сил и средств, привлекаемых для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ, мероприятий  по эвакуации населения и животных

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИП Волшуков В.Н. | Трактор Т-157К Трактор МТЗ-82 |
| 2 | ИП Воронин С.П. | Трактор ДТ-75 |
| 3 | Администрация Инкинского поселения | Автомобиль УАЗ |
| 4 | Коновалов М.П. | Моторная лодка |

Приложение № 3 к постановлению Администрации Инкинского сельского поселения

от  28.02.2013  № 30

План эвакуации

населения п. Юрты при прохождении весеннего половодья 2013 года

- Описание расположения населенного пункта

Поселок Юрты расположен на левом берегу р. Обь при слиянии р. Шуделька и р. Обь. Расстояние до с. Инкино – 3,4 км., до районного центра – г. Колпашево – 103 км. От села Инкино поселок Юрты отрезан Инкинской протокой. Во время паводка мост через Инкинскую протоку затапливается полностью, также затапливается пойма р. Шуделька. Сообщение только водным путем.

- Описание паводковой ситуации

Во время большой воды все жилые дома затапливаются, вода выступает выше уровня пола на 10-15 см. За последние 20 лет такого уровня воды не наблюдалось.

- Поквартирный список населения п. Юрты:

| № п/п | Ф.И.О. | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осипенко Александр Анатольевич | Ул. Проточная, 17 кв. 2 | Временно отселен в с. Инкино |
| 2 | Скворцова Римма Алексеевна | Ул. Проточная, 17 кв. 1 |  |

- Места эвакуации:

| № п/п | Место размещения | Кол-во мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом 4-х кв. ул. Советская 22 | 2 |

- Способ эвакуации:

| № п/п | Необходимая техника | Кол-во | Место сбора | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторная лодка | 1 | Берег р. Шуделька у холодильника | Мурзин А.Г. |

- Организация охраны имущества

Дежурство по графику

- Заключение договоров на привлечение сил и средств для эвакуации

Заключить 2 договора с владельцем моторной лодки  Коноваловым Михаилом Петровичем.