АДМИНИСТРАЦИЯ ИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2013											№  44

с. Инкино

| О мероприятиях по защите населенных пунктов муниципального образования «Инкинское сельское поселение» от лесных пожаров в 2013 году |  |
| --- | --- |

В целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров, защиты населенных пунктов муниципального образования «Инкинское сельское поселение» от лесных пожаров, обеспечения выполнения Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417

1. Утвердить план мероприятий по защите населенных пунктов муниципального образования «Инкинское сельское поселение» от лесных пожаров в 2013 году согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава поселения								Г. Н. Вариводова

Приложение к постановлению

Администрации Инкинского

сельского поселения

от  29.03.2013 № 44

План

мероприятий по защите населенных пунктов муниципального образования «Инкинское сельское поселение» от лесных пожаров

в 2013 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать информирование населения посредством листовок о соблюдении правил пожарной безопасности при нахождении в лесу | до 1 мая | Вариводова Г.Н. |
| 2. | - Заключить соглашение о взаимодействии при тушении природных пожаров в 2013 году с Областным государственным специализированным бюджетным учреждением «Томская база авиационной охраны лесов» | до 15 апреля | Вариводова Г.Н. |
| 3. | Провести проверку готовности добровольного пожарного формирования к организации тушения пожаров в лесах | до 1 мая | Мурзин А.Г. |
| 4. | Провести обучение лиц, ответственных за первичные средства пожарной безопасности и лиц, обслуживающих пожарные мотопомпы | до 1 апреля | Вариводова Г.Н. |
| 5. | Создать резервный запас ГСМ | до 1 мая | Вариводова Г.Н. |
| 6. | Проверить приведение в готовность пожарных гидрантов и водонапорных башен | до 20 апреля | Мурзин А.Г. |
| 7. | Провести работы по восстановлению минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 1 октября | Волшуков В.Н. |
| 8. | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы | до 1 июня | Вариводова Г.Н. |